## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 2
Thema | Kostenbewusst arbeiten
Inhalt | Projekte kontrollieren
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2017-03-01
Version | 2.0
Springer Vieweg Verlag

## MTA
Berichtstermine |  | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-02-01
Plan-Termine | MS | Abschätzung der Ist-Termine zum Berichts-Termin
2016-01-01 | M1 | 2016-01-15
2016-02-15 | M2 | 2016-03-01 | 2016-03-10
2016-04-01 | M3 | 2016-04-10 | 2016-04-15 | 2016-05-01
2016-05-15 | M4 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-05-30
2016-06-01 | M5 | 2016-06-20 | 2016-06-25 | 2016-06-20 | 2016-06-20
2016-08-01 | M6 | 2016-08-15 | 2016-08-25 | 2016-08-10 | 2016-08-15 | 2016-08-20
2016-10-15 | M7 | 2016-11-15 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 2016-11-25 | 2016-11-10
2016-11-15 | M8 | 2016-12-10 | 2016-12-15 | 2016-12-10 | 2016-12-15 | 2016-12-10 | 2016-12-15
2016-12-31 | M9 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-05 | 2017-01-10 | 2017-02-01

## KTA
Berichtstermine |  | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01
Plan-Kosten | MS | Abschätzung der Kosten zum Berichts-Termin
64 | M1 | 66
82 | M2 | 85 | 84
46 | M3 | 48 | 51 | 55
55 | M4 | 62 | 64 | 63
31 | M5 | 31 | 31 | 32 | 33

## RTA
Berichtstermine |  | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01
Plan-PM | MS | Abschätzung der Personen-Monate zum Berichts-Termin
162 | M1 | 166
186 | M2 | 195 | 205
210 | M3 | 210 | 210 | 210
145 | M4 | 148 | 156 | 162
122 | M5 | 122 | 132 | 144 | 138

## KTD
Meilenstein-Termine | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-10-01
Kostenart
Plan | 64 | 82 | 46 | 55 | 31
Ist | 66 | 84 | 55 | 52 | 33

## EVA
Berichtstermine |  | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-02-01
Task | Σ | Plankosten
T1 | 6300 | 1200 | 800 | 2000 | 1500 | 800
T2 | 3400 |  | 200 | 400 | 1200 | 1200 | 400
T3 | 2350 |  |  | 150 | 600 | 1000 | 600
T4 | 2050 |  |  |  | 250 | 850 | 600 | 350
T5 | 1050 |  |  |  |  | 400 | 450 | 200
T6 | 700 | [5 empty] | 300 | 400
| Σ | 1200 | 1000 | 2550 | 3550 | 4250 | 2350 | 950
| kum. Σ | 1200 | 2200 | 4750 | 8300 | 12550 | 14900 | 15850
Task | Σ | Istkosten
T1 | 6850 | 1000 | 650 | 1600 | 2200 | 1400
T2 | 3850 |  | 150 | 350 | 1350 | 1350 | 650
T3 | 3500 |  |  | 120 | 580 | 1400 | 800 | 600
T4 | 2550 |  |  |  | 240 | 950 | 800 | 560
T5 | 1660 |  |  |  |  | 600 | 700 | 360
T6 | 800 | [5 empty] | 300 | 500
| Σ | 1000 | 800 | 2070 | 4370 | 5700 | 3250 | 2020
| kum. Σ | 1000 | 1800 | 3870 | 8240 | 13940 | 17190 | 19210
| EVA | 0.83333 | 0.81818 | 0.81474 | 0.99277 | 1.1108 | 1.1537 | 1.212