## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 10
Thema | Abläufe organisieren
Inhalt | Netzplan
Version | 3.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2021-10-15
Springer Vieweg Verlag

## Aufgaben
Aufgaben
Nr | Bez. | von | nach | D | FAZ | SAZ
1 | Start |  | 2/3 | 0 | 0 | 5
2 | Materialbestellung | 1 | 4/5 | 3 | 3 | 8
3 | Arbeitsplanung | 1 | 6/7 | 5 | 5 | 11
4 | Materialkosten | 2 | 8 | 4 | 7 | 16
5 | Materiallieferung | 2 | 9 | 7 | 10 | 15
6 | Personalschulung | 3 | 9 | 4 | 9 | 15
7 | Lohnkosten | 3 | 8 | 5 | 10 | 16
8 | Selbstkosten | 4/7 | 10 | 5 | 15 | 21
9 | Fertigung | 5/6 | 10 | 6 | 16 | 21
10 | Lieferung | 8/9 |  | 1 | 17 | 22