## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 10
Thema | Abläufe organisieren
Inhalt | Meilenstein-Trend-Analyse
Version | 3.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2021-10-15
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Berichtstermine
Plan-Termine | MS | Abschätzung der Ist-Termine zum Berichts-Termin

## MTA
Berichtstermine |  | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2020-02-01
Plan-Termine | MS | 2019-02-01: Abschätzung der Ist-Termine zum Berichts-Termin
2019-01-01 | M1 | 2019-02-01: 2019-01-15
2019-02-15 | M2 | 2019-02-01: 2019-03-01; 2019-04-01: 2019-03-10
2019-04-01 | M3 | 2019-02-01: 2019-04-10; 2019-04-01: 2019-04-15; 2019-06-01: 2019-05-01
2019-05-15 | M4 | 2019-02-01: 2019-05-30; 2019-04-01: 2019-05-30; 2019-06-01: 2019-06-30
2019-06-01 | M5 | 2019-02-01: 2019-06-20; 2019-04-01: 2019-06-25; 2019-06-01: 2019-06-20; 2019-08-01: 2019-06-20
2019-08-01 | M6 | 2019-08-15 | 2019-08-25 | 2019-08-10 | 2019-08-15 | 2019-08-20
2019-10-15 | M7 | 2019-11-15 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-10
2019-11-15 | M8 | 2019-12-10 | 2019-12-15 | 2019-12-10 | 2019-12-15 | 2019-12-10 | 2019-12-15
2019-12-31 | M9 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-05 | 2020-01-10 | 2020-02-01