## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 10
Thema | Abläufe organisieren
Inhalt | Einfluss-Analyse
Version | 3.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2021-10-15
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Einfluss-Matrix 0 = kein / 1 = schwach 2 = mittel / 3 = stark |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Priorität 1 = gering 9 = hoch
|  | Projekt A | Projekt B | Projekt C | Projekt D | Projekt E | Projekt F | Projekt G | Projekt H | Projekt I | Projekt J | Projekt K | Passivsumme
1 | Projekt A | [11 empty] | 0
2 | Projekt B | [11 empty] | 0
3 | Projekt C | [11 empty] | 0
4 | Projekt D | [11 empty] | 0
5 | Projekt E | [11 empty] | 0
6 | Projekt F | [11 empty] | 0
7 | Projekt G | [11 empty] | 0
8 | Projekt H | [11 empty] | 0
9 | Projekt I | [11 empty] | 0
10 | Projekt J | [11 empty] | 0
11 | Projekt K | [11 empty] | 0
| Aktivsumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Analyse
Einfluss-Matrix 0 = kein / 1 = schwach 2 = mittel / 3 = stark |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Priorität 1 = gering 9 = hoch
|  | Projekt A | Projekt B | Projekt C | Projekt D | Projekt E | Projekt F | Projekt G | Projekt H | Projekt I | Projekt J | Projekt K | Passivsumme
1 | Projekt A |  | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4
2 | Projekt B | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
3 | Projekt C | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2
4 | Projekt D | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7
5 | Projekt E | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7
6 | Projekt F | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6
7 | Projekt G | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9
8 | Projekt H | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 10 | 7
9 | Projekt I | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 14 | 7
10 | Projekt J | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | 2 | 11 | 5
11 | Projekt K | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | 8
| Aktivsumme | 8 | 11 | 11 | 17 | 4 | 9 | 12 | 15 | 14 | 4 | 5
träge Projekte
passive Projekte
aktive Projekte
kritische Projekte