## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 11
Thema | Abläufe organisieren
Inhalt | Projekt-Struktur-Plan
Version | 4.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2023-06-06
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Nr | Aufgabe | Status
1.1 | Lastenheft | 100%
1.2 | Pflichtenheft | 100%
1.3 | Systementwurf | 90%
2.1 | Modulentwicklung | 20%
2.2 | Modul Berichte | 35%
2.3 | Modul A | 10%
2.4 | Systemintegration
3.1 | Testplanung | 70%
3.2 | Systemakzeptanztest | 10%
3.3 | Reviews | 15%
4.1 | Arbeitsorganisation | 35%
4.2 | Mitarbeiterschulung | 25%
4.3 | Hardwarebestellung | 30%
4.4 | Installation
4.5 | Abnahme
5.1 | Systembeschreibung | 10%
5.2 | Testberichte | 10%
5.3 | Benutzerhandbücher | 55%
5.4 | Konfigurationsmanagement | 5%
6.1 | Projektorganisation | 60%
6.2 | Projektplanung | 40%
6.3 | Projektsteuerung | 10%
6.4 | Projektdokumentation | 5%

## PSP IT-Projekt
Nr | Aufgabe | Status | 38.12%
1.1 | Lastenheft | 100%
1.2 | Pflichtenheft | 100%
1.3 | Systementwurf | 90%
1 | Konzeptentwicklung | 96.67%
2.1 | Modulentwicklung | 20%
2.2 | Modul Berichte | 35%
2.3 | Modul A | 10%
2.4 | Systemintegration
2 | Programmierung | 21.67%
3.1 | Testplanung | 70%
3.2 | Systemakzeptanztest | 10%
3.3 | Reviews | 15%
3 | Qualitätssicherung | 31.67%
4.1 | Arbeitsorganisation | 35%
4.2 | Mitarbeiterschulung | 25%
4.3 | Hardwarebestellung | 30%
4.4 | Installation
4.5 | Abnahme
4 | Implementierung | 30%
5.1 | Systembeschreibung | 10%
5.2 | Testberichte | 10%
5.3 | Benutzerhandbücher | 55%
5.4 | Konfigurationsmanagement | 5%
5 | Dokumentation | 20%
6.1 | Projektorganisation | 60%
6.2 | Projektplanung | 40%
6.3 | Projektsteuerung | 10%
6.4 | Projektdokumentation | 5%
6 | Projektmanagement | 28.75%