## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 11
Thema | Abläufe organisieren
Inhalt | Kapazitätsplanung
Version | 4.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2023-06-06
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Arbeitszeit
Aktuelles Datum
Offset
Kapazität
Aufgabe | A | B | C | D | E | F | G | H | ∑ | Auslastung
Beginn
Stunden
Dauer (Tage)

## Kapazitätsplanung
Arbeitszeit | 8
Aktuelles Datum | 2017-05-12
Offset | 0
Kapazität | 40
Aufgabe | A | B | C | D | E | F | G | H | ∑ | Auslastung
Beginn | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-20
Stunden | 76 | 25 | 55 | 48 | 256 | 65 | 122 |  | 647
Dauer (Tage) | 9.5 | 3.125 | 6.875 | 6 | 32 | 8.125 | 15.25 | 0 | 80.875
2017-05-11 | [8 empty] | 0 | 0%
2017-05-12 | [8 empty] | 0 | 0%
2017-05-15 | 40 C: 8 | 8 | 20%
2017-05-16 | 40 C: 8 | 8 | 20%
2017-05-17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 48 | 120%
2017-05-18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 48 | 120%
2017-05-19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 48 | 120%
2017-05-22 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 49 | 122.5%
2017-05-23 | 8 |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 47 | 117.5%
2017-05-24 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 40 | 100%
2017-05-25 | 40 A: 8; 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 32 | 80%
2017-05-26 | 40 A: 8; 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 32 | 80%
2017-05-29 | 40 A: 8; 40 E: 8; 40 F: 1; 40 G: 8 | 25 | 62.5%
2017-05-30 | 40 A: 4; 40 E: 8; 40 G: 8 | 20 | 50%
2017-05-31 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2017-06-01 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2017-06-02 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2017-06-05 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2017-06-06 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2017-06-07 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2017-06-08 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2017-06-09 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2017-06-12 | 40 E: 8; 40 G: 2 | 10 | 25%
2017-06-13 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-14 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-15 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-16 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-19 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-20 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-21 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-22 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-23 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-26 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-27 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-28 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-29 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2017-06-30 | [8 empty] | 0 | 0%
2017-07-03 | [8 empty] | 0 | 0%
2017-07-04 | [8 empty] | 0 | 0%
2017-07-05 | [8 empty] | 0 | 0%