## Cover
Algorithmen
für
Ingenieure
Kapitel | 8
Thema | Algorrithmen auf Datenstrukturen
Inhalt | Permutationen
Regression und Korrelation
Arrays und Datenfelder
Arbeiten auf Listenstrukturen
Arbeiten auf Baumstrukturen und Graphen
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2014-03-01
Version | 1.0
Springer
Vieweg
Verlag

## P001
P001- Baugruppe
Stufe | Pos.Nr. | Menge | Bezeichnung | Baugruppe | Material
1 | 1 | 1 | BG1 | P002
1 | 2 | 1 | BG2 | P003
1 | 3 | 2 | ET3 |  | 1 m
1 | 4 | 1 | ET4 |  | 2 kg

## P004
P004- Baugruppe
Stufe | Pos.Nr. | Menge | Bezeichnung | Baugruppe | Material
1 | 1 | 1 | ET1 |  | 1 kg
1 | 2 | 4 | FT1 |  | Best.Nr. 12345
1 | 3 | 2 | ET4 |  | 1 m

## P003
P003- Baugruppe
Stufe | Pos.Nr. | Menge | Bezeichnung | Baugruppe | Material
1 | 1 | 2 | ET1 |  | 1 kg
1 | 2 | 3 | ET3 |  | 2 kg
1 | 3 | 1 | BG3 | P004

## P002
P002- Baugruppe
Stufe | Pos.Nr. | Menge | Bezeichnung | Baugruppe | Material
1 | 1 | 1 | ET1 |  | 1 kg
1 | 2 | 2 | ET2 |  | 1,5 m

## S-P001
S-P001- Baugruppe
Stufe | Pos.Nr. | Menge | Bezeichnung | Baugruppe | Material
1 | 1 | 1 | BG1 | P002
.2 | 1 | 1 | ET1 |  | 1 kg
.2 | 2 | 2 | ET2 |  | 1,5 m
1 | 2 | 1 | BG2 | P003
.2 | 1 | 2 | ET1 |  | 1 kg
.2 | 2 | 3 | ET3 |  | 2 kg
.2 | 3 | 1 | BG3 | P004
..3 | 1 | 1 | ET1 |  | 1 kg
..3 | 2 | 4 | FT1 |  | Best.Nr. 12345
..3 | 3 | 2 | ET4 |  | 1 m
1 | 3 | 2 | ET3 |  | 1 m
1 | 4 | 1 | ET4 |  | 2 kg

## Netzplan
Tätigkeiten | Optimis- tische Zeit | Wahrschein- liche Zeit | Pessimis- tische Zeit | Ereignis | Erwartete Dauer | Abweichung | Spätestens starten um | Spätestens enden um | Frühester Start um | Spätester Start um | Frühestes Ende um | Spätestes Ende um | Schlupf | Kritischer Pfad | Abweichung
1-2 | 2 | 3 | 5 |  | 3.1667 | 0.5 |  |  | 0 | 3.3333 | 3.1667 | 6.5 | 3.3333 | 19.9167 | 1.9738
1-3 | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 0.33333 |  |  | 0 | 7.4167 | 4 | 11.4167 | 7.4167
1-4 | 4 | 6 | 9 | Kritisch! | 6.1667 | 0.83333 | 0 | 6.1667
2-5 | 2 | 4 | 7 |  | 4.1667 | 0.83333 |  |  | 3.1667 | 6.5 | 7.3333 | 10.6667 | 3.3333
3-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 11.4167 | 4 | 11.4167 | 7.4167
4-6 | 3 | 5 | 8.5 | Kritisch! | 5.25 | 0.91667 | 6.1667 | 11.4167
5-7 | 1.5 | 4 | 7 |  | 4.0833 | 0.91667 |  |  | 7.3333 | 10.6667 | 11.4167 | 14.75 | 3.3333
6-7 | 1 | 3 | 7 | Kritisch! | 3.3333 | 1 | 11.4167 | 14.75
7-8 | 2 | 5 | 9 | Kritisch! | 5.1667 | 1.1667 | 14.75 | 19.9167

## Quicksort
0.015147
0.018139
0.024692
0.049839
0.055448
0.057156
0.071069
0.078456
0.087617
0.10302
0.10902
0.11021
0.1155
0.12531
0.14369
0.14457
0.14754
0.15541
0.16747
0.1684
0.17984
0.189
0.19063
0.19541
0.20787
0.21959
0.22606
0.23354
0.24343
0.24466
0.24511
0.25834
0.25904
0.26045
0.26974
0.27952
0.28253
0.30543
0.33814
0.34251
0.35319
0.36767
0.36794
0.3808
0.38106
0.38353
0.39346
0.40042
0.40887
0.41866
0.4467
0.45631
0.46369
0.46566
0.48062
0.49134
0.49329
0.49938
0.51923
0.52056
0.52439
0.52996
0.53586
0.53803
0.53961
0.57085
0.57486
0.58818
0.58987
0.59167
0.64582
0.65106
0.66828
0.71307
0.71629
0.72442
0.72692
0.74877
0.75909
0.77548
0.78959
0.80087
0.83062
0.84046
0.86509
0.87179
0.89114
0.89392
0.89614
0.90069
0.90531
0.92125
0.92839
0.93898
0.9537
0.96365
0.96546
0.97363
0.97463
0.98126

## Nutzwertanalyse
Lösungen | 1. Krit. | 2 | 2. Krit. | 4 | 3. Krit. | 3 | Nutzen
A | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 26
B | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 6 | 24
C | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 15

## Regression
1 | 1.57 | 1.8573 | 0.11461
2 | 2.22 | 1.9719 | 1.7427
3 | 2.03 | 2.0865 | 0.90977
4 | 2.41 | 2.2011
5 | 2.35 | 2.3157
6 | 2.38 | 2.4303
7 | 2.58 | 2.5449
8 | 2.49 | 2.6595
9 | 2.78 | 2.7741
10 | 2.92 | 2.8887

## Engpass
7 | 5 | 11 | 13 | 14 | 9
3 | 6 | 15 | 6 | 3 | 11
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7
4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8
5 | 7 | 8 | 3 | 10 | 6
4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 9
4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5
13 | 15 | 10 | 8 | 7 | 12 | 65