## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 5
Thema | Abläufe organisieren
Inhalt | Auftragsabwicklung
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2017-03-01
Version | 2.0
Springer Vieweg Verlag

## Aktivitäten
Aktivität | Starttermin | Dauer | Endtermin
2 Materialbestellung | 2017-05-12 | 3 | 2017-05-15
3 Arbeitsplanung | 2017-05-12 | 5 | 2017-05-17
4 Materialkosten | 2017-05-15 | 4 | 2017-05-19
5 Materiallieferung | 2017-05-15 | 7 | 2017-05-22
6 Personalschulung | 2017-05-17 | 4 | 2017-05-21
7 Lohnkosten | 2017-05-17 | 5 | 2017-05-22
8 Selbstkosten | 2017-05-19 | 5 | 2017-05-24
9 Fertigung | 2017-05-22 | 6 | 2017-05-28
10 Lieferung | 2017-05-28 | 1 | 2017-05-29
Formulas:
Endtermin = [Starttermin]+[Dauer]
Starttermin = [Endtermin, row above]