## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 11
Thema | Abläufe organisieren
Inhalt | Gantt-Diagramm
Version | 5.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2026-06-09
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Aktivität | Starttermin | Dauer | Endtermin
2 Materialbestellung | 2019-03-01 | 3 | 2019-03-04
3 Arbeitsplanung | 2019-03-01 | 5 | 2019-03-06
4 Materialkosten | 2019-03-04 | 4 | 2019-03-08
5 Materiallieferung | 2019-03-04 | 7 | 2019-03-11
6 Personalschulung | 2019-03-06 | 4 | 2019-03-10
7 Lohnkosten | 2019-03-06 | 5 | 2019-03-11
8 Selbstkosten | 2019-03-08 | 5 | 2019-03-13
9 Fertigung | 2019-03-11 | 6 | 2019-03-17
10 Lieferung | 2019-03-17 | 1 | 2019-03-18
Formulas:
Endtermin = [Starttermin]+[Dauer]
Starttermin = [Endtermin, row above]

## Aktivitäten
Aktivität | Starttermin | Dauer | Endtermin
2 Materialbestellung | 2019-03-01 | 3 | 2019-03-04
3 Arbeitsplanung | 2019-03-01 | 5 | 2019-03-06
4 Materialkosten | 2019-03-04 | 4 | 2019-03-08
5 Materiallieferung | 2019-03-04 | 7 | 2019-03-11
6 Personalschulung | 2019-03-06 | 4 | 2019-03-10
7 Lohnkosten | 2019-03-06 | 5 | 2019-03-11
8 Selbstkosten | 2019-03-08 | 5 | 2019-03-13
9 Fertigung | 2019-03-11 | 6 | 2019-03-17
10 Lieferung | 2019-03-17 | 1 | 2019-03-18
Formulas:
Endtermin = [Starttermin]+[Dauer]
Starttermin = [Endtermin, row above]