## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 11
Thema | Prozesse organisieren
Inhalt | Ressourcen-Trend-Analyse
Version | 5.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2026-06-09
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Berichtstermine
Plan-PM | MS | Abschätzung der Personen-Monate zum Berichts-Termin

## RTA
Berichtstermine |  | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
Plan-PM | MS | Abschätzung der Personen-Monate zum Berichts-Termin
162 | M1 | 166
186 | M2 | 195 | 205
210 | M3 | 210 | 210 | 210
145 | M4 | 148 | 156 | 162
122 | M5 | 122 | 132 | 144 | 138
135 | M6 | 132 | 134 | 144 | 142 | 143