## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 11
Thema | Prozesse organisieren
Inhalt | Earned-Value-Analyse
Version | 5.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2026-06-09
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Berichtstermine
Task | Σ | Plankosten
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Σ
kum. Σ
Task | Σ | Istkosten
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Σ
kum. Σ
EVA

## EVA
Berichtstermine |  | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01
Task | Σ | 2026-02-01: Plankosten
T1 | 6300 | 1200 | 800 | 2000 | 1500 | 800
T2 | 3400 |  | 200 | 400 | 1200 | 1200 | 400
T3 | 2350 | 2026-06-01: 150; 2026-08-01: 600; 2026-10-01: 1000; 2026-12-01: 600
T4 | 2050 | 2026-08-01: 250; 2026-10-01: 850; 2026-12-01: 600; 2027-02-01: 350
T5 | 1050 | 2026-10-01: 400; 2026-12-01: 450; 2027-02-01: 200
T6 | 700 | 2026-12-01: 300; 2027-02-01: 400
| Σ | 1200 | 1000 | 2550 | 3550 | 4250 | 2350 | 950
| kum. Σ | 1200 | 2200 | 4750 | 8300 | 12550 | 14900 | 15850
Task | Σ | 2026-02-01: Istkosten
T1 | 6850 | 1000 | 650 | 1600 | 2200 | 1400
T2 | 3850 |  | 150 | 350 | 1350 | 1350 | 650
T3 | 3500 |  |  | 120 | 580 | 1400 | 800 | 600
T4 | 2550 | 2026-08-01: 240; 2026-10-01: 950; 2026-12-01: 800; 2027-02-01: 560
T5 | 1660 | 2026-10-01: 600; 2026-12-01: 700; 2027-02-01: 360
T6 | 800 | 2026-12-01: 300; 2027-02-01: 500
| Σ | 1000 | 800 | 2070 | 4370 | 5700 | 3250 | 2020
| kum. Σ | 1000 | 1800 | 3870 | 8240 | 13940 | 17190 | 19210
| EVA | 0.83333 | 0.81818 | 0.81474 | 0.99277 | 1.1108 | 1.1537 | 1.212