## Cover
Die Welt der VBA-Objekte
Name | Aufgabensammlung
Inhalt
Das Arbeitsblatt Task enthält eine Aufgabenliste
zum Import nach MS-Project.
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2016-01-19

## Tasks
Vorgangsname | Dauer | Vorgänger
Start | 0
Materiallieferung | 3 | 1
Bauteil C | 5 | 1
Bauteil A fräsen | 4 | 2
Bauteil B hobeln | 7 | 2
Bauteil C drehen | 4 | 3
Bauteil D bohren | 5 | 3
Bauteil A bohren | 5 | 4
Gruppe montieren | 6 | 5;6
Produkt montieren | 1 | 7;8;9