## Cover
Die Welt der VBA-Objekte
3. Auflage
Kapitel | Project Objekte
Inhalt | Aufgabenliste
Das Arbeitsblatt Task enthält eine Aufgabenliste
zum Import nach MS-Project.
Version | 1.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2025-03-01
Springer Vieweg Verlag

## Tasks
Vorgangsname | Dauer | Vorgänger
Start | 0
Materiallieferung | 3 | 1
Bauteil C | 5 | 1
Bauteil A fräsen | 4 | 2
Bauteil B hobeln | 7 | 2
Bauteil C drehen | 4 | 3
Bauteil D bohren | 5 | 3
Bauteil A bohren | 5 | 4
Gruppe montieren | 6 | 5;6
Produkt montieren | 1 | 7;8;9