## Cover
Skills + Tools
2. Auflage
Kapitel | 9
Thema | Projektorganisation
Inhalt | Relativ-Methode
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2025-01-26
Version | 1.0
Springer Verlag

## Fertigungsgrad
Aufwand Plan
Arbeitspaket | Plan | Ist | Rest | Ftggrad
A1 | 10 | 6 | 4 | 60%
A2 | 20 | 10 | 12 | 45.45%
A3 | 20 | 3 | 14 | 17.65%
A4 | 15 | 5 | 15 | 25%
A5 | 25 | 0 | 25 | 0%
A6 | 10 | 0 | 10 | 0%
Gesamt | 100 | 24 | 80 | 23.08%