## Cover
Skills + Tools
2. Auflage
Kapitel | 9
Thema | Projektorganisation
Inhalt | Projekt-Entscheidungen
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2025-01-26
Version | 1.0
Springer Verlag

## Einfach
Kostenreduktion [T€]
Alternative 1 | 20
Alternative 2 | 23
Alternative 3 | 31
Alternative 4 | 28

## Mehrfach
Ziele: | Z1 | Z2 | Z3 | Projektwert | Zielgewichtung
Gewichtung G: | 0.6 | 0.3 | 0.2
Alternative 1 | 22 | 16 | 20 | 22 | 3
Alternative 2 | 22 | 16 | 18 | 21.6 | 4
Alternative 3 | 22 | 12 | 28 | 22.4 | 2
Alternative 4 | 18 | 36 | 24 | 26.4 | 1

## Bayes
Umweltzustand: | U1 | U2 | U3 | Erwartungswert
Wahrscheinlichkeit w: | 0.3 | 0.5 | 0.2 | m
Alternative 1 | 90 | 110 | 150 | 112
Alternative 2 | 95 | 105 | 120 | 105

## Standardabweichung
Umweltzustand: | U1 | U2 | U3
Wahrscheinlichkeit w: | 0.3 | 0.5 | 0.2 | m | s | m-2s | m+s
Alternative 1 | 90 | 110 | 150 | 112 | 20.8806 | 70.2388 | 132.8806
Alternative 2 | 95 | 105 | 120 | 105 | 8.6603 | 87.6795 | 113.6603

## MiniMaxi
Umweltzustand: | U1 | U2 | U3 | MiniMax | MaxiMax
Alternative 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6
Alternative 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9
Alternative 3 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12
Alternative 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7

## PessiOpti
l = | 0.3
Umweltzustand: | U1 | U2 | U3 | Min | Max | 1-l | l | Nutzen
Alternative 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2.8 | 1.8 | 4.6
Alternative 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2.7 | 2.7
Alternative 3 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 2.1 | 3.6 | 5.7
Alternative 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1.4 | 2.1 | 3.5

## Laplace
Umweltzustand: | U1 | U2 | U3 | Laplace-Wert
Alternative 1 | 4 | 6 | 5 | 5
Alternative 2 | 5 | 0 | 9 | 4.6667
Alternative 3 | 7 | 3 | 12 | 7.3333
Alternative 4 | 3 | 2 | 7 | 4

## SavageNiehans
Umweltzustand: | U1 | U2 | U3 | Transformation der Ergebnis-Matrix in die Regret-Matrix:
Alternative 1 | 4 | 6 | 5 | Umweltzustand: | U1 | U2 | U3 | Max-Nachteil
Alternative 2 | 5 | 0 | 9 | Alternative 1 | 3 | 0 | 7 | 7
Alternative 3 | 7 | 3 | 12 | Alternative 2 | 2 | 6 | 3 | 6
Alternative 4 | 3 | 2 | 7 | Alternative 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Max: | 7 | 6 | 12 | Alternative 4 | 4 | 4 | 5 | 5

## Vergleich
Umweltzustand: | U1 | U2 | U3 | U4 | MiniMax | MaxiMax | Laplace-Wert
Alternative 1 | 20 | 50 | 70 | 30 | 20 | 70 | 42.5
Alternative 2 | 60 | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 45
Alternative 3 | 35 | 80 | 40 | 50 | 35 | 80 | 51.25