## Cover
Skills + Tools
1. Auflage
Kapitel | 8
Thema | Projektorganisation
Inhalt | Risiko-Portfolio
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2020-06-09
Version | 1.0
Springer Verlag

## Risiko-Matrix
Risiko | Eintrittswahrscheinlichkeit | Wichtigkeit | Schadenshöhe [TEuro]
A | 10% | 75% | 15
B | 15% | 50% | 80
C | 30% | 25% | 120
D | 25% | 50% | 100
E | 10% | 25% | 200
F | 5% | 100% | 500
G | 30% | 80% | 80
Vermindern
Vermeiden
Akzeptieren
Verlagern