## Cover
Skills + Tools
1. Auflage
Kapitel | 8
Thema | Projektorganisation
Inhalt | Einfacher Terminplan
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2020-06-09
Version | 1.0
Springer Verlag

## Terminplan
Vorgang | Tätigkeit | Dauer | Vorgänger
A | Kick-Off durchführen | 1
B | Erhebung der Anforderungen | 10 | EA zu A
C | Konzept entwickeln | 10 | EE+20 zu B
D | Softwareentwicklung durchführen | 60 | AA+10 zu C
E | Softwaretests durchführen | 10 | EA+20 zu D
F | Benutzerschulungen durchführen | 10 | EE+5 zu D / EE+10 zu E
G | Produktivstart | 4 | EA zu D / EA zu E / EA zu F