## Cover
Skills + Tools
1. Auflage
Kapitel | 8
Thema | Projektorganisation
Inhalt | Gantt-Diagramm
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2020-06-09
Version | 1.0
Springer Verlag

## Gantt
Aktivität | Starttermin | Dauer | Endtermin
Materialbestellung | 2020-05-12 | 3 | 2020-05-15
Arbeitsplanung | 2020-05-12 | 5 | 2020-05-17
Materialkosten | 2020-05-15 | 4 | 2020-05-19
Materiallieferung | 2020-05-15 | 7 | 2020-05-22
Personalschulung | 2020-05-17 | 4 | 2020-05-21
Lohnkosten | 2020-05-17 | 5 | 2020-05-22
Selbstkosten | 2020-05-19 | 5 | 2020-05-24
Fertigung | 2020-05-22 | 6 | 2020-05-28
Lieferung | 2020-05-28 | 1 | 2020-05-29
Formulas:
Endtermin = [Starttermin]+[Dauer]