## Cover
Skills + Tools
1. Auflage
Kapitel | 8
Thema | Projektorganisation
Inhalt | Agile Methode
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2020-06-09
Version | 1.0
Springer Verlag

## AgilePlanung
Aufgaben | Beschreibung | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer | Status
Sprint 1 |  | AB | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 21 | 90%
Merkmal 1.1 |  | CD | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 6 | 100%
Merkmal 1.2 |  | CD | 2019-09-08 | 2019-09-14 | 6 | 100%
Merkmal 1.3 |  | EF | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 7 | 90%
Merkmal 1.4 |  | EF | 2019-09-12 | 2019-09-23 | 11 | 70%
Sprint 2 |  | AB | 2019-09-16 | 2019-09-26 | 10 | 23.33%
Merkmal 2.1 |  | CD | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 4 | 20%
Merkmal 2.2 |  | EF | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 5 | 35%
Merkmal 2.3 |  | CD | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 5 | 15%
Sprint 3 |  | AC | 2019-09-26 | 2019-10-06 | 10 | 10%
Merkmal 3.1 |  | CD | 2019-09-26 | 2019-10-02 | 6 | 10%
Merkmal 3.2 |  | DG | 2019-09-30 | 2019-10-05 | 5 | 5%
Merkmal 3.3 |  | DG | 2019-10-02 | 2019-10-06 | 4 | 15%
Sprint 4 |  | AC | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 10 | 12.5%
Merkmal 4.1 |  | DF | 2019-10-06 | 2019-10-12 | 6 | 15%
Merkmal 4.2 |  | DE | 2019-10-08 | 2019-10-16 | 8 | 10%
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:D6)
Ende = MAX([Ende, row below]:E6)