## Cover
Skills + Tools
1. Auflage
Kapitel | 8
Thema | Projektorganisation
Inhalt | Berichtsplan
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2020-06-09
Version | 1.0
Springer Verlag

## Plan
Berichtsart | Autor | Empfänger | Form | Zyklus | Legende
Projektorientiert |  |  |  |  | AG | Auftraggeber
Sofortberichte | AP/TPL/PL | PK/GL/AG/PL | F | nach Bedarf | PK | Projektkomitee
Statusberichte | TPL/PL | PK/GL/AG | F | monatlich | PL | Projektleiter
Zwischenpräsentation | PL/TPL/AP | PK/GL/AG | V | nach Meilensteinen | TPL | Teilprojektleiter
Endpräsentation | PL/TPL/AP | PK/GL/AG | V | Projektabschluss | AP | AP-Verantwortlicher
Interne Berichte
Situationsberichte | PL | GL | F | monatlich | V | Vortrag
Abschlussberichte | PL | GL | F | Projektabschluss | F | Formblatt