## Cover
Skills + Tools
1. Auflage
Kapitel | 8
Thema | Projektorganisation
Inhalt | Step-To-Step-Methode
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2020-06-09
Version | 1.0
Springer Verlag

## Step To Step
Meilenstein | Aufwand | kumuliert | Fertigungsgrad
MS 1 | 80 | 80 | 16%
MS 2 | 60 | 140 | 28%
MS 3 | 100 | 240 | 48%
MS 4 | 130 | 370 | 74%
MS 5 | 110 | 480 | 96%
MS 6 (Ende) | 20 | 500 | 100%
Gesamt | 500