## Cover
Skills + Tools
1. Auflage
Kapitel | 8
Thema | Projektorganisation
Inhalt | Relativ-Methode
Autor | Harald Nahrstedt
Datum | 2020-06-09
Version | 1.0
Springer Verlag

## Fertigungsgrad
Arbeitspaket | Aufwand Plan | Aufwand Ist | Aufwand Rest | Fertigungsgrad
A1 | 10 | 6 | 4 | 60%
A2 | 20 | 10 | 12 | 45.45%
A3 | 20 | 3 | 14 | 17.65%
A4 | 15 | 5 | 15 | 25%
A5 | 25 | 0 | 25 | 0%
A6 | 10 | 0 | 10 | 0%
Gesamt | 100 | 24 | 80 | 23.08%